臺北市立成淵高級中學

2013年春季舞會企劃案

學務處學生活動組

成淵高中16屆班聯會

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

企劃目錄

一、春季舞會活動企劃

- 活動說明……………………………………………………1

- 工作分配表…………………………………………………2

- 活動流程表…………………………………………………3

- 安管配置圖…………………………………………………4

- 場地復原計畫………………………………………………5

二、春季舞會雨天應變辦法………………………………… 9

三、經費預算表………………………………………………17

四、春季舞會需求表…………………………………………18

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 活動企劃

| 主辦單位 | 臺北市立成淵高中第十六屆班聯會 |
| --- | --- |
| 協辦單位 | 臺北市立成淵高中學務處活動組 |
| 活動名稱 | 淵春祭 |
| 活動時間 | 2013/03/01(五) |
| 活動地點 | 成淵廣場 |
| 活動對象 | 本校教職員工、高中部同學及各校高中職學生 |
| 入場方式 | 持有註冊章之學生證 購買門票 全票費用120元。 優惠票80元、50元(符合優惠條件，憑優惠票及三張發票即可入場；發票由班聯會對獎，所得金額捐至本校仁愛基金) 優惠條件： 5人同時入場並穿著相同服裝票價為80元 8人同時入場並穿著相同服裝票價為50元 |
| 活動主旨 | 讓學生從繁重的功課壓力下，稍稍抒放情緒，舞動身心。 培養班聯會同學籌辦與執行活動的能力。 擴大本校的知名度，提升同學對學校認同感。 |
| 設計理念 | 日本盛夏時總會舉辨廟會祭典，三五好友們總會相約一起逛廟會，主要目的不是為了攤位的遊戲或食物，是為了和朋友創造美好的回憶，本次成淵舞會秉持這份精神，期望透過共同參與舞會為高中生涯留下共同的回憶。 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 工作分配表

| 職務 | 班級 | 姓名 | 舞會當日工作 | 事前應準備工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主席 | 211 | 廖家萱 | 場地主控 | 接洽廠商、企劃修改 |
| 副主席 | 202 | 袁聖鈞 | 佈置、清潔場地 | 文件構思 |
| 秘書 | 201 | 曾惠筠 | 安管人員管理 | 布置、人員主控 |
| 活動長 | 203 | 劉冠廷 | 人員主控 | 接洽廠商、策劃活動內容、路線之規劃 |
| 公關長 | 202 | 黃加昕 | 接待藝人、貴賓 | 擬定宣傳方式、校外之宣傳 |
| 公關 | 208 | 楊淳安 | 佈置、清潔場地 | 佈置 |
| 公關 | 210 | 巫立偉 | 接待表演社團 | 接洽表演之社團 |
| 公關 | 210 | 韓忠翔 | 接待表演社團 | 發送公關函、接洽表演之社團 |
| 總務長 | 203 | 喻青瑩 | 財務管理佈置 | 財務管理、會議紀錄 |
| 副總務 | 205 | 黃韻慈 | 財務管理、規劃場地事務 | 財務管理、人員配置 |
| 美宣長 | 205 | 陳俞君 | 佈置、清潔場地 | 製作文宣、舞會工作證 |
| 行政長 | 211 | 黃彥翔 | 搬運、場地事務 | 布置 |
| 機動長 | 202 | 吳逢任 | 搬運、機動 | 規劃場地事務、網路宣傳 |
| 班聯會全體人員(高一+高二) | 場地復原 |

## 臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 活動流程表

| 時間 | 活動 | 節目內容 |
| --- | --- | --- |
| 週四早上 | 中午12點廠商交場 | 會場佈置、音響設置 |
| 17:30-18:00 | 舞會彩排 | 舞會社團彩排 |
| 週五下午 |  |  |
| 17:00-17:10 | 確認 | 確認最後工作崗位 |
| 17:10-17:20 | 工作人員就位 | DJ播放暖場音樂 |
| 17:30-18:00 | 17:30公關票入場17:45一般觀眾入場 |
| 18:00-18:20 | 開場 | 熱音社開場、師長致詞 |
| 18:20-18:30 | 班聯表演 | 班聯舞 |
| 18:30-18:45 | 藝人表演(一) | 藝人一 |
| 18:45-18:55 | 社團表演(一) | 成淵吉他社表演 |
| 18:55-19:05 | 社團表演(二) | 成淵熱舞社表演 |
| 19:05-19:35 | 舞會時間(一) | PARTY TIME 1 |
| 19:35-19:45 | 社團表演(三) | 外校社團表演 |
| 19:45-20:00 | 藝人表演(二) | 藝人二 |
| 20:00-20:10 | 社團表演(四) | 外校社團表演 |
| 20:10-20:20 | 社團表演(五) | 成淵手語社表演 |
| 20:20-20:50 | 舞會時間(二) | PART TIME 2 |
| 20:50-21:05 | 藝人表演(三) | 藝人三 |
| 21:05-21:30 | ENDING | 散場 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

## 安管配置圖

## ＊安管概述

## 。避免有人跨越封鎖線

## 。維持同學的秩序，阻止不法行為

## 。若有任何不法行為儘速報告教官

## 。協助引導校外同學

## 。引導表演來賓

## 。掌控舞台進出人員及秩序

＊第一批工作人員於17:20-17:30 就位

＊第二批工作人員於PARTY TIME 1後

結束前5分鐘（19:20）集合

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 場地復原計畫

# ＊參與者：班聯會全體成員

# ＊復原時間：

# ＊復原辦法：

# 。21:20將參與者集合於舞台前

# 。將各參與者分成7組，並依照分配之工作做清理

# 。領取掃具清理

# 。集合點名解散並於事後計以公服時數

＊掃具總數：

１．掃把×12

２．畚箕×12

３．夾子×20

４．桶子×10

# ＊注意事項：

# 。點名未到者視為重大集會未到，小過乙次（不予計公服）

# 。各掃具將由班聯會成員事前準備於總務處旁（護城河後）

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 場地復原計畫

| 組別 | 地點 | 負責幹部 | 所需道具 | 清潔重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一小組 | 總務處前廣場到帳篷之間 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×4 ４．桶子×7 | １．場景佈置拆除 ２．倒垃圾 ３．場地清掃 ４．垃圾桶依規定歸還 |
| 第二小組 | １行政大樓一樓廁所、走廊 ２新大樓走廊 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×３ | １．廁所全面沖洗 ２．倒廁所垃圾 ３．場地清掃 ４．場景佈置拆除 |
| 第三小組 | １椰林大道 ２籃球場 ３側門走道 |  | 夾子×３ | １．夾取垃圾 ２．遺失物交至教官室 |
| 第四小組 | １川堂、川堂後走廊 ２後台（椰林大道前方+活動中心前方） |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×４ | １．拆除封鎖線 ２．場地清掃 ３．場景佈置拆除 |
| 第五小組 | 舞池（舞台前成淵廣場） |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×４ | １．協助廠商撤除舞台帳篷 （於20:30拆除，以便疏散） ２．場地清掃 ３．場景佈置拆除 |
| 第六小組 | １行政大樓一樓 ２社辦一二、貴賓室 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×３ | （校內） １．社辦桌椅恢復 ２．清除垃圾 ３．電源確實關閉 ４．遺失物運送至教官室 （校外） １．將校外腳標清除 ２．清除張貼海報 |
| 第七小組 | 入口場佈 |  | 無 | 入口 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

# 場地復原計畫

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

雨天應變辦法

＊舞會舉辦前

一、大雨版

１.於舞會前一天公告消息改至活動中心五樓實施

２.由班聯會成員至五樓鋪設紅色地毯及圍設護城河

３.請廠商將舞台、燈光及音響搭設於活動中心五樓

４.廠商需自備能進出電梯之音響燈光配備

５.詳細雨天備案如後

二、小雨版

１.於舞會前一天公告消息如期舉行

２.請廠商加搭舞台上方之遮蔽物

３.廠商需自備遮擋音響燈光之配備

４.現場工作人員發放雨衣(簡便雨衣10箱)

＊舞會舉辦當天上午

一、大雨版

１.立即公告消息改至活動中心五樓實施

２.由班聯會成員立刻至五樓鋪設紅色地毯及圍設護城河

３.立刻通知廠商將燈光及音響搭設於活動中心五樓

４.立刻通知廠商需自備能進出電梯之音響燈光配備

５.詳細雨天備案如後

二、小雨版

１.公告消息如期舉行

２.請廠商加搭舞台上方之遮蔽物

３.廠商需自備遮擋音響燈光之配備

４.現場工作人員發放雨衣(簡便雨衣10箱)

＊舞會進行時

一、大雨版

１.現場宣布取消舞會，並開校門請參加人員從校門口離開

２.待人員均散去後，始整理收拾各項器具、佈置

二、小雨版

１.現場工作人員發雨衣(簡便雨衣10箱)

２.場景佈置（紙製）等鋪上一層透明塑膠袋

３.請ＤＪ將PARTY TIME時間縮短，使整體結束時間往前提

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

## 進場路線圖

路線概述

由校門口進入經由指示人員協助觀眾經由樓梯前往五樓活動廣場

護城河佈置圖

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

## 安管配置圖

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

## 安管配置圖

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

## 安管配置圖

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

## 安管配置圖

## ＊安管概述

## 。避免有人跨越封鎖線

## 。維持同學的秩序，阻止不法行為

## 。若有任何不法行為儘速報告教官

## 。協助引導校外同學

## 。引導表演來賓

## 。掌控舞台進出人員及秩序

＊第一批工作人員於17:20-17:30 就位

＊第二批工作人員於PARTY TIME1

結束前5分鐘（19:35）集合

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

＊垃圾桶設置點

# 場地復原計畫

# ＊參與者：班聯會全體成員

# ＊復原時間：21:20~21:45

# ＊復原辦法：

# １．21:20將參與者集合於舞台前

# ２．將各參與者分成7組，並依照分配之工作做清理

# ３．領取掃具清理

# ４．集合點名解散並於事後計以公服時數

＊掃具總數：

１．掃把×12

２．畚箕×12

３．夾子×25

４．桶子×10

# ＊注意事項：

# 。點名未到者視為重大集會未到，小過乙次

# （亦不予計公服）

# 。各掃具將由班聯會成員事前準備於舞台後方

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會(雨天備案)

# 場地復原計畫

| 組別 | 地點 | 負責幹部 | 所需道具 | 清潔重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一小組 | 五樓活動中心 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×４ ４．桶子×７ | １．協助舞台撤除 ２．場景佈置拆除 ３．倒垃圾 ４．場地清掃 ５．垃圾桶依衛生組 指示歸還 |
| 第二小組 | １六樓社團休息室 ２五樓舞台 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×３ ４．桶子×２ | １．場地清掃 ２．場景佈置拆除 |
| 第三小組 | １入口樓梯1、2樓 ２活動中心前廣場 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×３ | １．夾取垃圾 ２．場地清掃 ３．遺失物交至教官室 |
| 第四小組 | １入口樓梯3 4樓 ２韻律教室藝人休息區 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×４ ４．桶子×１ | １．場地清掃 ２．場景佈置拆除 |
| 第五小組 | 入口樓梯5 6樓 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×４ | １．場地清掃 ２．場景佈置拆除 |
| 第六小組 | 活動中心4樓男女廁所 |  | １．掃把×２ ２．畚箕×２ ３．夾子×３ | １．廁所全面沖洗 ２．倒廁所垃圾 ３．場地清掃 |
| 第七小組 | １行政大樓一樓 ２社辦一二 |  | １．夾子×４ | （校內） １．社辦桌椅恢復 ２．清除垃圾 ３．電源確實關閉 ４．遺失物運送至教官室 （校外） １．將校外腳標清除 ２．清除張貼海報 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會經費概算表

|  | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 預算金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動組預算 | 工作人員餐盒 | 個 | 40 | 80 | 3200 | 學生(班聯會) |
|  | 校內社團表演餐盒 | 個 | 40 | 45 | 1800 |  |
|  | 少年隊餐盒 | 個 | 70 | 3 | 210 |  |
|  | 工作人員餐盒 | 個 | 70 | 80 | 5600 | 師長、交通及衛生糾察隊 |
|  | 校外社團表演車馬費 | 個 | 1000 | 2 | 2000 | 二個校外社團(含晚餐) |
|  | 此組預算計： | $12810 |
| 公關組 預算 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 預算金額 | 備註 |
|  | 服裝費 | 套 | 3000 | 1 | 3000 | 開場舞使用 |
|  | 文具、雜支 | 式 | 3000 | 1 | 3000 | 製作相關宣傳品、工作證 |
|  | 此組預算計： | $6000 |
| 美宣組預算 | 項目 | 單位 | 單價 | 數量 | 預算價 | 備註 |
|  | 雙面膠等黏著物 | 個 | 50 | 20 | 1000 | 場地佈置地布置用 |
|  | 全開塑膠紙板 | 張 | 50 | 30 | 1500 | 公關接待指示招牌用 |
|  | 全開書面紙 | 張 | 20 | 50 | 1000 | 場地佈置 |
|  | 鐵絲 | 捲 | 100 | 10 | 1000 | 場地佈置地布置用 |
|  | 螢光塗料 | 罐 | 200 | 5 | 1000 | 場地佈置地布置用 |
|  | LED燈 | 個 | 50 | 20 | 1000 | 場地布置 |
|  | 總額 | $6500 |
| 廠商估價 | 項目 | 預算價 | 備註 |
|  | 音響效果部份 | (25000) | 以去年價格預估 |
|  | 舞會DJ | (25000) |  |
|  | 發電機 | (8000) |  |
|  | 護城河 | (已購買) |  |
|  | 燈光效果 | (25000) |  |
|  | 帳篷 | (3200) |  |
|  | 舞台兩旁大螢幕 | (30000) |  |
|  | 藝人 | (120000＋門票收入) |  |
|  | 此組預算總共： | $236200 |
|  | 本企劃總預算： | $261510 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

需求表

| 燈光器材 | 入口樓梯隧道 | 看得清楚隧道佈置的藍綠色燈光，且讓來賓看的清楚階梯 （可閃爍為佳） |
| --- | --- | --- |
|  | 休息區 | 休息時可看清楚後方座位、能標示出藍綠燈光為標準 |
|  | 舞台 | 能帶動觀眾，呼應祭典主題，繽紛寒暖色系且明亮的色彩，且架設於舞台後方及舞台上方原有設置之舞台燈光架 |
|  | (1)請廠商提出可提供之燈光設備表 |
| 音響器材 | (1)請廠商提出可提供之音響設備表 |
|  | (2)品質好、音效好，音量以可炒熱氣氛卻又不影響周圍居民為主 |
|  | (3)提供兩側大螢幕－現場播放舞台之鏡頭特寫 |
|  | (4)請廠商列出可提供之舞台效果(ex:火焰、煙霧、泡泡) |
| 藝人部分 | (1)請廠商提供可提供藝人之價位 |
|  | (2)若當日藝人未到則依藝人價格全額退費並賠償過失金(藝人價格五成) (招標時提出) |
|  | (3)若簽約後藝人不能來而需更改則依藝人價格全額退費、賠償違約金 (藝人價格三成)，並列出替代藝人及其價格(招標時提出) |
| 場地佈置部分 | (1)需要帳棚8頂(含醫療站) |
|  | (2)在場地佈置部分，請廠商依據我方所開出之需求進行佈置和圍場 |
|  | (3)工作人員之午、晚餐請自行處理(本校不提供) |
| 其他 | (1)若廠商當天請學生搬運器材，器材有任何損壞由廠商自行負責 |
|  | (2)廠商當天提供工作人員搭設帳棚 |
|  | (3)請廠商當天提供工作人員進行燈光、音響器材操作及搬運 |
|  | (4)廠商當天提供有經驗且能帶起氣氛之DJ |
|  | (5)請廠商提出可贊助的部份。(宣傳海報、DM、無線電) |
|  | (6)請廠商於02/28搭建舞台完成，並於03/01舞會當天上午12點交場 (含所有燈光音響) |
|  | (7)請廠商自行準備防雨設備 |
|  | (8)請廠商提供可供全部音響及燈光之發電機，並將電線收整好 |
|  | (9)搭設工作日及舞會當日之工作人員均不提供便當(請廠商自行處理) |
|  | (10)若舞會遇雨，需改至活動中心五樓實施，廠商需配合提供適宜之燈光音響器材，並於舞會當日中午前完成搭設(校方於當日早上宣布是否更改) |

注意事項：學生不可直接接觸廠商，此需求於招標時提出。

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

燈光最低需求表

| NO. | 品名/規格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燈光出租(含以下器材) | 式 | 1 |
|  | 地燈(架設於舞台後方地面) | 組 | 1 |
|  | FOLLOW燈 | 台 | 4 |
|  | 雷射燈 | 台 | 3 |
|  | 24CH燈光後級 | 組 | 1 |
|  | 36CH燈光後級 | 組 | 1 |
|  | 1000W聚光燈FFP | 組 | 12 |
|  | 1000W聚光燈FFR | 組 | 15 |
|  | 1000W AC燈 | 個 | 8 |
|  | 強光閃光燈 | 組 | 1 |
|  | 迷霧噴煙機 | 台 | 1 |
|  | 搖頭電腦燈 | 台 | 8 |
|  | 萬丈光芒燈 | 台 | 1 |
|  | 燈光鷹架 | 座 | 2 |
| 16. | 工程人員 | 班 | 1 |

臺北市立成淵高級中學2013年春季舞會

音響最低需求表

| NO. | 品名/規格 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 音響出租(含以下器材) | 式 | 1 |
|  | 舞會專用全音域喇叭 | 支 | 6 |
|  | 舞會專用三迴路低音喇叭 | 支 | 2 |
|  | 監聽喇叭 | 支 | 5 |
|  | YAMAHA 01/V MD XER混音器 | 台 | 1 |
|  | ASHLY 3101 EQ 等化器 | 台 | 1 |
|  | LAB AMP VRS-10000主喇叭後級 | 櫃 | 1 |
|  | EAW 715監聽喇叭後級 | 台 | 1 |
|  | QSC AMP2.0電源分配器 | 台 | 1 |
|  | AUDIO電箱 | 台 | 1 |
|  | MIPRO MR-322 VHF無線麥克風 | 支 | 6 |
|  | CD PLAYER | 台 | 1 |
|  | MICPHONE STAND | 支 | 4 |
|  | 電吉他音箱x 2 Bass音箱X1 | 台 | 3 |
|  | 爵士鼓 | 套 | 1 |
|  | 電源線 | 式 | 1 |
|  | 訊號線 | 式 | 1 |
|  | 電源線接頭 | 套 | 1 |
|  | 音響線 | 式 | 1 |
|  | 工程人員 | 班 | 1 |